Phần 1 - Đề xuất: Nêu 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6, khác nhau về bản chất; mỗi cách ghi con số dự báo và danh sách PBI chọn.
Cách 1: Dự báo theo Average Velocity có điều chỉnh Capacity

- Bản chất: lấy Velocity trung bình quá khứ nhân tỷ lệ Capacity thực tế

- Con số dự báo:

AVG Capacity = (18 + 20 + 10 + 15 + 13) / 5 = 17

Tỉ lệ Capacity =  Giờ Sprint 6 / Giờ Spint 5 = 186 / 212 = 87.74%

Con số dự báo = 17 x  87.74%  = 15 (SP)

- Danh sách PBI chọn: tổng 15 SP:

PBI 1 (5 SP): Hẹn giờ đặt xe trước

PBI 3 (3 SP): Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến

PBI 4 (5 SP): Chat với tài xế

PBI 5 (2 Sp): Giao diện chủ đề Tết

Cách 2: Dự báo theo Velocity Range

- Bản chất: thay vì dùng một con số cố định, đội ngũ sử dụng khoảng min đến max dựa trên lịch sử.

- Con số dự báo: Lấy số SP min là 13 (loại bỏ PBI 2) và cách này ta sẽ loại bỏ PBI 5 đi vì PBI 5 chỉ là tính năng trang trí, không liên quan trực tiếp đến trải nghiệm chờ tài xế với tổng số SP của 3 PBI còn lại là bằng 13 nên ta sẽ lấy 13

-  Danh sách PBI chọn: tổng 13 SP:

PBI 1 (5  SP): Hẹn giờ đặt xe trước

PBI 3 (3 SP): Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến

PBI 4 (5 SP): Chat với tài xế

Phần 2 - So sánh: Lập bảng so sánh 2 cách theo 3 tiêu chí: phản ánh thay đổi Capacity; bảo vệ Sprint Goal; dễ giải thích với Product Owner. Mỗi ô ghi Ưu điểm (+) hoặc Nhược điểm (–) kèm lý do ngắn.

| Tiêu chí | Cách 1 (15 SP) | Cách 2 (13 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | + Quy đổi toán học rõ ràng giữa số giờ giảm và SP | + Phản ánh đúng thực tế giảm hiệu suất do tốn công sức hỗ trợ nhân sự mới |
| Bảo vệ Sprint Goal | - Phân tán nguồn lực sang PBI 5 không liên quan mục tiêu chờ xe | + Tập trung hết nguồn lực cho các PBI giúp khách chủ động khi chờ tài xế |
| Dễ giải thích với PO | + Dễ giải thích bằng công thức | + Dễ thuyết phục vì bám sát thực tế |

Phần 3 - Lựa chọn: Chọn 1 cách; đề xuất Sprint Goal và danh sách PBI để mang vào buổi Sprint Planning; viết 2–3 câu phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý.

1. Chọn phương án

Chọn cách 2. Lý do: chọn 13 SP an toàn, tập trung tối đa cho tính năng chờ tài xế và giảm áp lực cho nhân sự mới.

2. Đề xuất

Spint Goall: giúp khách hàng chủ động theo dõi và liên lạc với tài xế trong thời gian chờ xe

Danh sách PBI chọn: tổng 13 SP:

PBI 1 (5 SP): Hẹn giờ đặt xe trước

PBI 3 (3 SP): Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến

PBI 4 (5 SP): Chat với tài xế

3. Phản hồi:

Sprint này Capacity giảm còn 186 giờ và có nhân sự mới cần làm quen dự án, việc ép nhận 20 SP sẽ gây quá tải và rủi ro chất lượng. Nhận 13 SP chuẩn chỉnh để hoàn thành trọn vẹn Sprint Goal, nếu làm xong sớm đội sẽ chủ động kéo thêm việc lên sau.